## Work Plan
プロジェクトスケジュール
タスク | 責任者 | ステータス | 1年目 | [11 empty] | 2年目 | [11 empty] | 3年目
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ベースライン調査
デザインサーベイ | プロジェクトマネージャー | 完了 | bar: 1年目 1 to 1年目 2
データ収集担当の採用 | プロジェクトマネージャー | 完了 | bar: 1年目 3
データ収集 | マーケティングマネージャー | 完了 | bar: 1年目 4 to 1年目 5
データの入力 | マーケティングチーム | 進行中 | bar: 1年目 6
データ分析 | マーケティングマネージャー | 期限切れ | bar: 1年目 6 to 1年目 7
レポート作成 | マーケティングマネージャー | 期限切れ | bar: 1年目 7
ステークホルダー・エンゲージメント
ステークホルダー分布調査 | プログラムマネージャー | 完了 | bar: 1年目 1
事前説明会 | プログラムマネージャー | 完了 | bar: 1年目 1 to 1年目 2
四半期定例会議 | プログラムマネージャー | 進行中 | bar: 1年目 3; 1年目 6; 1年目 9; 1年目 12; 2年目 3; 2年目 6; 2年目 9; 2年目 12; 3年目 3; 3年目 6; 3年目 9; 3年目 12
ニュースレター発行 | プログラムマネージャー | 未着手 | bar: 1年目 6; 1年目 12; 2年目 6; 2年目 12; 3年目 6; 3年目 12
人材募集、研修
教育担当募集 | トレーニングマネージャー | 未着手 | bar: 1年目 7 to 1年目 9
教育1 | 教育担当 | 未着手 | bar: 1年目 10 to 1年目 11
教育2 | 教育担当 | 未着手 | bar: 1年目 11 to 1年目 12
教育3 | 教育担当 | 未着手 | bar: 1年目 12 to 2年目 1
教育4 | 教育担当 | 未着手 | bar: 2年目 1 to 2年目 2
教育 成果確認 | 教育担当 | 未着手 | bar: 2年目 2 to 2年目 3
キャンペーン実施
イベント開幕直前キャンペーン | プログラムマネージャー | 未着手 | bar: 2年目 4 to 2年目 6
イベントA | プロモーション担当 | 未着手 | bar: 2年目 7 to 2年目 12
イベントB | プロモーション担当 | 未着手 | bar: 2年目 9 to 3年目 2
イベントC | プロモーション担当 | 未着手 | bar: 2年目 11 to 3年目 4
ポスター・チラシ配布 | プロモーション担当 | 未着手 | bar: 2年目 4 to 3年目 4
結果集計と評価
イベント後インタビュー | プログラムマネージャー | 未着手 | bar: 3年目 5 to 3年目 6
データ収集担当の採用 | プログラムマネージャー | 未着手 | bar: 3年目 7
データ収集 | マーケティングマネージャー | 未着手 | bar: 3年目 8 to 3年目 10
データの入力 | マーケティングチーム | 未着手 | bar: 3年目 11
データ分析 | マーケティングマネージャー | 未着手 | bar: 3年目 11 to 3年目 12
レポート作成 | マーケティングマネージャー | 未着手 | bar: 3年目 12

## Codes
ステータス
未着手
進行中
完了
期限切れ